P.E.G. 2014-2016

Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.)

per l’esercizio 2014

OBIETTIVI STRATEGICI 2014

SETTORE SEGRETERIA GENERALE	4

Servizio Gabinetto del Sindaco e controllo partecipate	4

Bilancio di Mandato	4

Servizio Segreteria generale	4

Potenziamento dell’attività di supporto al consiglio comunale; potenziamento e fruibilità delle sedute del consiglio comunale	4

Servizio Servizi demografici, URP e protocollo	6

Potenziamento del servizio protocollo con il collegamento con il sistema di classificazione degli atti ed aggiornamento del titolario di classificazione	6

Ristrutturazione delle attività dell’URP, semplificazione delle procedure ed interconnessione con l’URP	7

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE	10

Servizio Ragioneria e Servizio  Economato e Provveditorato	10

Passaggio del programma di  gestione del patrimonio mobiliare alla modalità Jente	10

Gestione operazione profughi sul nostro territorio	10

Servizio Personale e Organizzazione	11

Creazione del fascicolo personale elettronico del dipendente (biennale 2013/2014).	11

Servizio sistemi informatici e Smart City	12

progetto e-learning	12

Ottimizzazione parco server	13

Società della Salute	14

Servizio Politiche sociali	14

Attivazione convenzione associazione terzo settore per gestione mensa sociale	14

Attivazione convenzione associazione terzo settore per gestione servizio pasti a domicilio	15

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI	16

Servizio Espropri e Patrimonio	16

Procedura acquisizione aree per realizzazione piste ciclabili parco della piana	16

Servizio affari legali	17

Obiettivo di miglioramento delle prestazioni e/o della qualità.  Deposito telematico degli atti processuali tramite la “Consolle Avvocato”	17

Servizio gare	18

Predisposizione elenco operatori per procedure ristrette semplificate	18

Procedura operativa per affidamenti diretti e concorrenziali di beni e servizi in economia sotto i 40.000€	20

Settore Politiche Educative Culturali e Abitative- SestoIdee	21

Servizi all’infanzia	21

Ampliamento servizi offerta formativa: aumento di posti nido comunali e  inserimento nuova fascia oraria 8.00/18.00 sperimentale	22

Servizio Scuola e Sport	23

Incremento misure di sostegno per le famiglie utenti di scuole d’infanzia private paritarie.	23

Valorizzazione delle pratiche sportive e contributo alla valorizzazione del territorio: partecipazione a eventi sportivi nell’ambito di altri eventi e manifestazioni della città	24

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione turistica	26

Progetto social	26

SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA, I GIOVANI E LE FAMIGLIE	27

Creazione del gruppo intersettoriale per la prevenzione delle situazioni di emergenza abitativa.	27

Estensione del servizio di mediazione culturale e nuove modalità di gestione.	28

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE	29

Attuazione di un piano di accertamento di infrazioni in materia di velocità	29

Attività di controllo aree del territorio particolarmente soggetti ad abbandono rifiuti per incrementare il decoro urbano e la qualità ambientale.	30

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	31

Servizio Ambiente	31

Sperimentazione di veicoli ecologici per l’Amministrazione Comunale	31

Piano di Azione Comunale 2014-2016	32

Servizio Edilizia	32

Presentazione on-line delle pratiche edilizie	32

Servizio Lavori Pubblici	33

Regolamento Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriali – Revisione 2014	33

Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici a rete  – Revisione 2014	34

Servizio Manutenzioni	36

Revisione documentazione per impianti sportivi ed infrastrutture pubbliche ai fini del rilascio dell’agibilità per manifestazioni sportive o occasionali di Pubblico Spettacolo.	36

Censimento aree a verde pubblico ed alberature	37

Implementazione del programma di manutenzione sui servizi web della rete civica	38

Servizio Mobilità	39

Atto di indirizzo del PUT	39

Servizio Attività produttive e SUAP	41

Evoluzione tecnologica del SUAP	41

Servizio Urbanistica	43

Determinazione degli importi relativi alla monetizzazione delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico	43

Pubblicazione online del secondo Regolamento urbanistico	43

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Servizio Gabinetto del Sindaco e controllo partecipate

| Codice | 1327 | Oggetto: | Bilancio di Mandato |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Realizzazione del Bilancio di Mandato del Sindaco Gianassi (2004-2014), che rappresenti il resoconto dei risultati della amministrazione comunale degli ultimi dieci anni; il lavoro di raccolta dei dati e delle informazioni presso tutti gli uffici, servizi e società che hanno svolto funzioni e servizi pubblici rappresenta uno strumento di massima trasparenza rivolto al cittadino, per consentire una forma di controllo strategico sul grado di realizzazione del programma di mandato |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Direzione Generale, Ragioneria |
| --- | --- |

Nuovo    X       Riedizione             Pluriennale      X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definizione della struttura del Bilancio di Mandato |  |  | Maggio-Giugno 2013 |
| 2 | Incontri con il gruppo di lavoro per la definizione del programma di lavoro |  |  | Luglio 2013-Marzo 2014 |
| 3 | Rilevazione dati e prima organizzazione e pubblicazione degli stessi |  |  | Dicembre 2013 |
| 4 | Pubblicazione Bilancio di Mandato, presentazione e sua pubblicazione on line |  |  | Gennaio 2014-Aprile 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 20 % (fase 1)

- 30 % (fase 2)

- 65 % (fase 3)

- 100 % (fase 4)

Servizio Segreteria generale

| Codice | 1204 | Oggetto: | Potenziamento dell’attività di supporto al consiglio comunale; potenziamento e fruibilità delle sedute del consiglio comunale |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | - IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA ED ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. - IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI ALTRI UFFICI E/O AI CITTADINI - REDAZIONE DEI REGOLAMENTI ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA NORMATIVO E REGOLAMENTARE - POTENZIAMENTO E FRUIBILITA’ DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INDICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI - RILEVAZIONE DEGLI UTENTI TRAMITE IL NUMERO DI ACCESSO |
| --- | --- | --- |

| Miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’attività di supporto |  | A seguito dell’incremento stabile della dotazione organica del Servizio, è in atto un processo di riorganizzazione finalizzato all’aumento delle prestazioni a favore del Presidente del Consiglio, dell’Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Capigruppo e dei Consiglieri comunali. Tale processo è finalizzato, altresì, all’implementazione delle prestazioni a favore degli altri Uffici del Comune e dei cittadini nonché al miglioramento dei servizi di redazione dei Regolamenti e/o di aggiornamento normativo e regolamentare (con particolare riferimento al Regolamento del Consiglio Comunale ed al Regolamento degli Istituti di Partecipazione). Infine, il processo di riorganizzazione ed il conseguente aumento delle prestazioni del personale in servizio è funzionale: - al potenziamento del sistema di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale; - all’indicizzazione degli interventi dei Consiglieri; - alla fruibilità delle sedute del Consiglio Comunale; - alla rilevazione degli utenti tramite il numero di accesso. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori. |  |
| --- | --- |

Nuovo   X          Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ENTRO DICEMBRE 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Servizi demografici, URP e protocollo

| Codice | 1609 | Oggetto: | Potenziamento del servizio protocollo con il collegamento con il sistema di classificazione degli atti ed aggiornamento del titolario di classificazione |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo si propone di attivare la digitalizzazione di tutta la corrispondenza in arrivo, che non pervenga già in formato digitale. Si sostanzia nella scansione della corrispondenza cartacea di formato pari o inferiore al formato A3, in modo tale da rendere disponibile immediatamente il documento agli uffici destinatari tramite la funzione “comunicazioni” del programma halley di gestione del protocollo. Questa attività é prodromica alla creazione dei fascicoli digitali e dell’archivio digitale previsto e disciplinato dal CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e alle regole tecniche di cui al DPCM 3/12/2013. Attualmente la creazione, l’aggiornamento, la gestione e la conservazione dei fascicoli digitali non è disciplinata di maniera organica. Tuttavia il progressivo incremento dei documenti digitali che pervengono all’ente (si pensi in particolare alle pratiche SUAP e SUE) e in generale dell’utilizzo della PEC richiedono l’adozione di una disciplina complessiva conforme a quanto previsto dalla normativa di settore e tale da fornire indicazioni chiare agli uffici. Inoltre verrà aggiornato il titolario di classificazione degli atti, già adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 2011. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Settore servizi finanziari e organizzazione – servizio Sistemi informatici e smart city |
| --- | --- |

Nuovo    X       Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione hardware per archiviazione dei documenti digitali |  |  | aprile 2015 |
| 2 | Fornitura hardware per scansione corrispondenza in arrivo |  |  | maggio 2015 |
| 3 | Formazione del personale del servizio protocollo |  |  | giugno 2015 |
| 4 | Redazione e approvazione del manuale di archiviazione dei documenti digitali |  |  | luglio 2015 |
| 5 | Relazione in merito all’evoluzione normativa ed organizzativa in materia di conservazione digitale |  |  | settembre 2015 |
| 6 | Aggiornamento titolario di classificazione |  |  | novembre 2015 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (a completamento fasi 1 e 2)

- 50%   (a completamento fase 3)

- 75%   ( a completamento fasi 4 e 5)

- 100% (a completamento fase 6)

| Codice | 1610 | Oggetto: | Ristrutturazione delle attività dell’URP, semplificazione delle procedure ed interconnessione con l’URP |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo si propone di riorganizzare le attività dell’URP alla luce dell’evoluzione della società sestese degli ultimi anni e degli strumenti di comunicazione disponibili, migliorando le attività di comunicazione esterna e le modalità di gestione della comunicazione interna, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione della struttura comunale, anche nell’ottica dell’attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013. Dal punto di vista della comunicazione esterna, il target di riferimento dell’Ufficio ha assunto caratteristiche diverse rispetto a quello originario e di conseguenza è mutata l’attività svolta. In particolare l’ufficio è divenuto nel tempo il punto di riferimento delle categorie più deboli (stranieri, anziani), mentre è diminuito il contatto con le fasce della popolazione più giovani e attrezzate dal punto di vista tecnologico. Per recuperare il gap che si è creato con gli utenti, pur avendo comunque la necessità di reperire informazioni corrette e “certificate”, ricorrono a strumenti diversi rispetto a quelli tradizionali, occorre differenziare i canali informativi utilizzati. Pare opportuno mettere a disposizione dell’ufficio i social network maggiormente in uso, tramite i quali veicolare esclusivamente informazioni di servizio, garantendo il coordinamento con l’utilizzo di analoghi strumenti da parte del Gabinetto del Sindaco e della Biblioteca pubblica. In tal modo si realizzerà una comunicazione più fluida, immediata e diretta, previa la necessaria formazione del personale assegnato all’ufficio. Dal punto di vista della comunicazione interna occorre formalizzare le linee di indirizzo della collaborazione tra uffici, oggettivare le best practices che negli anni si sono realizzate, individuare un meccanismo di determinazione delle proposte di semplificazione delle procedure amministrative e di trasmissione agli organi di vertice dell’ente. Per far fronte con maggiore efficienza ai casi di particolare carico informativo legato a scadenze che interessano un gran numero di cittadini (si pensi alle scadenze tributarie, alle scadenze dei bandi per prestazioni sociali e dei bandi per i servizi scolastici), occorre condividere con la struttura comunale e formalizzare in apposito regolamento le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori URP da parte degli uffici di back office, nonché l’affiancamento del personale dell’ufficio nei momenti di particolare carico di lavoro (sostanzialmente coincidenti con gli ultimi giorni disponibili per la presentazione delle domande), sul modello di quanto è avvenuto nel 2014 con l’ufficio tributi in occasione della scadenza della prima rata del pagamento TARI e TASI. Occorre inoltre disciplinare le rispettive responsabilità dell’URP e dei vari Settori in termini di comunicazione ed aggiornamento delle informazioni. A tale scopo è utile la creazione all’interno di ogni Settore dei “responsabili della comunicazione”, ai quali farà capo lo svolgimento di un complesso di attività tra le quali, oltre a quelle sopra descritte relative alla programmazione e gestione delle scadenze ed alla formazione del personale, la comunicazione delle informazioni necessarie all’aggiornamento del sito istituzionale ed in particolare della sezione “Amministrazione trasparente” con i tempi e le responsabilità previste dal D. Lgs 33/2013 e dal Programma Triennale della Trasparenza. Ai responsabili della comunicazione ed all’URP spetterà la formalizzazione di proposte di semplificazione delle procedure amministrative da presentare agli organi di vertice dell’amministrazione. Si tratterà infine di programmare accuratamente la gestione del personale assegnato all’ufficio, nella prospettiva dell’eventuale pensionamento nel corso del 2015 del responsabile. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Tutti i Settori per le attività di comunicazione interna |
| --- | --- |

Nuovo    X       Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formazione del personale dell’URP all’utilizzo dei social |  |  | dicembre 2014 – gennaio 2015 |
| 2 | Avvio dei nuovi canali di comunicazione |  |  | marzo2015 |
| 3 | Redazione ed approvazione delle linee guida in materia di comunicazione interna |  |  | aprile 2015 |
| 4 | individuazione dei Responsabili della comunicazione e programmazione delle principali scadenze annuali |  |  | maggio 2015 |
| 5 | Trasmissione della prima/prime proposte di semplificazione delle procedure amministrative |  |  | entro ottobre 2015 |
| 6 | Eventuale sostituzione del Responsabile dell’ufficio |  |  | dicembre 2015 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (a completamento fasi 1 e 2)

- 50%   (a completamento fase 3)

- 75%   ( a completamento fasi 4)

- 100% (a completamento fasi 5 e 6 - eventuale)

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

Servizio Ragioneria e Servizio  Economato e Provveditorato

| Codice | 0308 | Oggetto: | Passaggio del programma di gestione del patrimonio mobiliare alla modalità Jente |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Gestione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale sulla nuova piattaforma Jente. Dopo avere effettuato il censimento generale di tutto il patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2014, si ritiene opportuno utilizzare ed implementare una modalità di gestione informatica che consenta di tenere aggiornato l'inventario dei beni mobili in tempo reale; perciò si reputa fondamentale il passaggio della gestione informatica degli inventari alla modalità Jente, piattaforma integrata con il sistema della contabilità armonizzata di cui Sesto Fiorentino è un ente sperimentatore, in modo da poter gestire in tempo reale, e con le capacità informative più efficienti ed innovative, tutte le informazioni sul patrimonio mobiliare dell’ente, i valori, gli ammortamenti di esercizio, le dismissioni, le variazioni e ogni altro evento gestionale inerente il patrimonio. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo             Riedizione               Pluriennale     X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Formazione del personale in relazione al passaggio sull nuova piattaforma dell’inventario dell’ente |  |  | 30 giugno 2014 |
| 3 | Stesura del nuovo libro cespiti esercizio 2013 |  |  | 31 dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 30%   (Formazione del personale in relazione al passaggio sull nuova piattaforma dell’inventario dell’ente)

- 100%   (Stesura del nuovo libro cespiti esercizio 2013)

| Codice | 1323 | Oggetto: | Gestione operazione profughi sul nostro territorio |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Attivazione di una serie di procedure per la gestione d'urgenza relativa all'arrivo di sessanta profughi africani ed asiatici nel nostro comune. L’emergenza è stata gestita coordinando gli uffici comunali e le Associazioni di volontariato ognuno per le rispettive competenze in modo da realizzare degli ambienti accoglienti e igienici per i profughi e per consentire la loro permanenza inserendoli nel tessuto sociale e lavorativo sestese. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Staff Sindaco, Comando di Polizia Municipale. |
| --- | --- |

Nuovo  X        Riedizione           Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Attivazione di un gruppo di lavoro che ha gestito nell'urgenza e nell'immediatezza l'arrivo di sessanta profughi nel nostro comune. |  |  | dal 18 luglio 2014 al 30 luglio 2014 |
| 2 | Attivazione e gestione di una serie di procedure per l'inserimento lavorativo e sociale dei profughi all'interno della nostra comunità |  |  | 31 dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 70%	realizzazione 1° fase

- 100%	realizzazione 2° fase

Servizio Personale e Organizzazione

| Codice | 0103 | Oggetto: | Creazione del fascicolo personale elettronico del dipendente (biennale 2013/2014). |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo consiste nella dematerializzazione dei documenti che compongono il fascicolo personale del dipendente. Attraverso un apposito applicativo (da acquistare), che implementa l’attuale software di gestione dell’anagrafica e della gestione delle presenze dei dipendenti, verrebbero creati dei fascicoli elettronici collegati ai dipendenti in servizio, sia con documenti provenienti dall’esterno (mediante scannerizzazione) che creati internamente mediante l’utilizzo diretto del software o di altri formati elettronici. Questo consentirà di ottenere molteplici vantaggi: notevole riduzione della documentazione cartacea e, conseguentemente, dell’archivio corrente; riduzione dei tempi di lavoro; immediatezza della ricerca e della eventuale trasmissione di un documento; disponibilità del documento on line per più utenti autorizzati. L’obiettivo è biennale e la prima parte è stata approvata con il PEG 2013; si tratta di completare le fasi previste e di recuperare i ritardi verificatisi, non dovuti a questa U.O.A. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori: | Sistemi informativi |
| --- | --- |

Nuovo    X         Riedizione               Pluriennale     X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisto del software |  |  | Dicembre 2013 |
| 2 | Installazione del software |  |  | Marzo 2014 |
| 3 | Formazione del personale |  |  | Maggio 2014 |
| 4 | Attivazione scanner (già in dotazione) |  |  | Maggio 2014 |
| 5 | Creazione fascicoli elettronici del personale con più di 20 anni di servizio |  |  | Ottobre 2014 |
| 6 | Creazione fascicoli elettronici del personale con meno di 20 anni di servizio |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  | Realizzazione fasi 2 e 4 entro le scadenze sopra indicate (competenza Servizio Sistemi informativi) |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 30%   (Formazione del personale)

- 75%   (Creazione fascicoli elettronici del personale con più di 20 anni di servizio)

- 100% (Creazione fascicoli elettronici di tutto il personale in servizio)

Servizio sistemi informatici e Smart City

| Codice | 1107 | Oggetto: | progetto e-learning |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Riorganizzazione di un sistema di e-learning per l'erogazione di informazioni e tutoriali per l'uso del sistema informatico, consentendo ai dipendenti in piena autonomia e in ogni momento il recupero di informazioni e la formazione necessari per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici hardware e software, e allo stesso tempo consentendo il risparmio di tempo per i collaboratori del sit, che quindi potevano impiegarsi in altri compiti. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo   X        Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selezione del prodotto opensource |  |  | 2/2014 |
| 2 | Installazione e test del prodotto |  |  | 3/2014 |
| 3 | Creazione di un set di base di corsi e tutoriali |  |  | 10/2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 1108 | Oggetto: |  |  | Ottimizzazione parco server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione obiettivo: |  |  |  | Riduzione del numero di server in uso, lasciando inalterato il livello di servizio offerto e ottenendo un risparmio di risorse in termini di minori costi e tempo di lavoro per le manutenzioni |  |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo   X        Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi delle funzionalità erogate da ogni server |  |  | 3/2014 |
| 2 | Progettazione dello spostamento o sostituzione degli applicativi |  |  | 5/2014 |
| 3 | Spostamento applicativi e rimozione sergver non più necessari |  |  | 10/2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Società della Salute

Servizio Politiche sociali

| Codice | 1102 | Oggetto: | Attivazione convenzione associazione terzo settore per gestione mensa sociale |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Predisposizione dell’atto convenzionale per l’affidamento del servizio di mensa sociale ad associazione del terzo settore presso i nuovi locali del Circolo La Zambra ad uso di soggetti segnalati dal Servizio Professionale. Emerge con forza nel tessuto sociale nazionale e locale, la necessità di garantire prestazioni integrate per l’assistenza, l’autonomia e l’inserimento sociale delle persone svantaggiate e per le loro famiglie nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita. Contestualmente emerge la necessità di contrastare con azioni efficaci il costante impoverimento della popolazione ma anche una crescente necessità della cittadinanza anziana di avere un supporto nell’espletamento delle azioni della vita quotidiana. I soddisfacimento di questi bisogni ha molteplici letture che però dipendono dalla volontà di intervenire tramite servizi indiretti (erogazione contributi economici, delega alle attività del welfare leggero delle associazioni di volontariato) o tramite servizi direttamente volti alla soluzione della difficoltà. In questa seconda casistica si colloca il servizio di mensa sociale che Amministrazione Comunale e Società della Salute prevedono di attivare presso il Circolo La Zambra in collaborazione con l’Associazione Auser. Il nuovo servizio risponde all’esigenza primaria di sostegno al bisogno primario del pasto, al bisogno secondario (ma altrettanto utile) di creare luoghi di aggregazione tra soggetti in disagio economico e sociale. Risponde altresì in modo efficace alle politiche sociali della Regione Toscana non istituzionalizzare i soggetti svantaggiati presso strutture ma mantenendole presso la propria dimensione abitativa. Il servizio si rivolge altresì anche a soggetti che non sono assistibili dal Servizio Sociale Professionale per mancanza di requisiti (residenza, titoli giuridici, ecc.) ma che comunque per la tipologia dell’attività resa (il pasto) risponde a finalità sociali assolute. Dalla data di attivazione del servizio è presumibile che vengano erogati nel corso del 2014 circa 30 pasti quotidiani e oltre 4.000 pasti totali. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori: | Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest |
| --- | --- |

Nuovo      x       Riedizione              Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione materiale informativo per utenza indistinta |  |  | 30/03/2014 |
| 2 | Predisposizione materiale informativo per utenza segnalata Servizio Prof.le |  |  | 30/03/2014 |
| 3 | Individuazione con le AA.SS. degli utenti del servizio |  |  | 30/03/2014 |
| 4 | Attivazione del servizio |  |  | 30/03/2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI

% di realizzazione dell’obiettivo:

- 50%   (Predisposizione materiale informativo per utenza indistinta)

- 50%   (Predisposizione materiale informativo per utenza segnalata Servizio Prof.le)

- 75%   (Individuazione con le AA.SS. degli utenti del servizio)

- 100% (Attivazione del servizio)

| Codice | 1103 | Oggetto: | Attivazione convenzione associazione terzo settore per gestione servizio pasti a domicilio |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Predisposizione dell’atto convenzionale per l’affidamento del servizio di fornitura di pasti a domicilio ad associazione del terzo ad uso di soggetti segnalati dal Servizio Professionale. In una fase di costante invecchiamento della popolazione del territorio nazionale le politiche sociali devono affiancare alle consuete risposte assistenziali determinate da assistenza domiciliare, centri diurni e centri residenziali altre attività volte al soddisfacimento di bisogni emergenti. Queste nuove prestazioni integrano le funzioni c.d. istituzionali ma non risultano meno importanti nel perseguire l’obiettivo di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita. Tra queste prestazioni è presente anche l’attività di fornitura di pasti a domicilio a persone svantaggiate o parzialmente o totalmente non autosufficienti che peraltro risponde agli indirizzi della Regione Toscana volti a mantenere in ambito domiciliare le persone parzialmente autonome. Sulla base della Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000 e della L.R.T. n. 41/2005 le Amministrazioni Pubbliche sono chiamate a riconoscere, agevolare e condividere la progettazione degli interventi con organismi non lucrativi di utilità sociale ed integrazione della rete istituzionale dei servizi, così come ribadito dalla Delibera CR n. 155/2003. A questo quadro normativo risponde la collaborazione attivata con l’Associazione di volontariato Auser di Sesto Fiorentino che si è resa disponibile a effettuare il servizio in parola in proprio o tramite la collaborazione di altri soggetti da loro individuati per le varie fasi dell’attività (preparazione, consegna, ecc.). E’ prevista l’erogazione e consegna di circa 20 pasti giornalieri per giungere nel corso dell’anno 2014 a circa 2.500 pasti. In molti casi l’attivazione di questo servizio sostituisce l’erogazione di altre prestazioni che andrebbero a soddisfare gli stessi bisogni (es: assistenza domiciliare per la preparazione del pasto) ma a costi ben più alti (il costo del servizio di Assistenza domiciliare supera i € 20,00 all’ora). |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori: | Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest |
| --- | --- |

Nuovo     x        Riedizione              Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione di bozza di convenzione |  |  | 15/01/2014 |
| 2 | Condivisione dell’atto con l’Associazione Auser di Sesto Fiorentino |  |  | 31/01/2014 |
| 3 | Condivisione e promozione del servizio al Servizio Professionale |  |  | 31/01/2014 |
| 4 | Individuazione con le AA.SS. degli utenti del servizio |  |  | 31/01/2014 |
| 5 | Attivazione del servizio |  |  | 28/02/2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI

% di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (Predisposizione di bozza di convenzione)

- 50%   (Condivisione dell’atto con l’Associazione Auser, Servizio Professionale)

- 75%   (Individuazione con le AA.SS. degli utenti del servizio)

- 100% (Attivazione del servizio)

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Servizio Espropri e Patrimonio

| Codice | 0206 | Oggetto: | Procedura acquisizione aree per realizzazione piste ciclabili parco della piana |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Si tratta di procedere all’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del progetto relativo alle nuove piste ciclabili di collegamento tra il polo universitario e campi Bisenzio; per ragioni di finanziamento dell’opera, non è possibile praticare l’ordinaria procedura espropriativa e si è quindi individuata un procedura alternativa che attraverso la sottoscrizione di accordi con i proprietari frontisti, consentirà all’amministrazione di avere a diposizione le aree, a titolo gratuito, per un periodo di trenta anni, prorogabile di altri trenta, per realizzare l’intervento; tale soluzione, imponendo all’amministrazione solo di provvedere alla manutenzione della futura ciclabile è particolarmente conveniente per l’ente perché consentirà di avere a disposizione le aree per realizzare l’intervento a titolo gratuito e senza dover provvedere all’esborso di particolari indennità. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | : |
| --- | --- |

Nuovo             Riedizione       x        Pluriennale    x

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifica testo e clausole accordi bonari prevista |  |  | maggio 2014 |
| 2 | Convocazione proprietari per esame testo e sottoscrizione |  |  | Settembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo

- 25%   (____)

- 50%   (completamento fase 1___)

- 75%   (_______)

- 100% (__completamento fase 2___)

Servizio affari legali

| Codice | 0204 | Oggetto: | Obiettivo di miglioramento delle prestazioni e/o della qualità. Deposito telematico degli atti processuali tramite la “Consolle Avvocato” |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo è finalizzato a dotare i legali del Servizio Affari Legali degli strumenti informatici e della formazione professionale necessaria allo scopo di depositare in via telematica gli atti processuali. Nel corso del 2014, oltre a realizzare l'obiettivo di dotare tutti i legali dell'Ente degli strumenti informatici e della formazione specifica necessari al fine di firmare e di inviare telematicamente tramite la "Consolle Avvocato" gli atti processuali per i quali il deposito telematico è divenuto obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014, si è provveduto alla formazione professionale dei legali anche per il deposito telematico di atti processuali per i quali tale invio non è ancora obbligatorio, ovvero per gli atti introduttivi di giudizio (deposito telematico di atti di citazione e ricorsi e relativa procedura di iscrizione a ruolo della causa via telematica, nonché deposito di comparse di costituzione), in modo da anticipare i tempi di riallineamento con l’entrata a regime del processo telematico con conseguente maggiore efficienza dell’azione amministrativa e giudiziaria dell’ufficio. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |  |  |

Nuovo             Riedizione       x

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifica tramite lo sportello PCT (processo civile telematico) dell’Ordine degli Avvocati di Firenze della validità degli strumenti informatici a disposizione dei legali dell’Ente (firma digitale) al fine di firmare ed inviare telematicamente gli atti processuali tramite la “Consolle Avvocato”. |  |  | 30/06/2014 |
| 2 | Partecipazione a specifici corsi di formazione sul processo civile telematico al fine di essere in grado di inviare telematicamente gli atti. |  |  | 31/12/2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (a completamento fase 1_____________)

- 100% (a completamento fase 2_____________)

Servizio gare

| Codice | 0216 | Oggetto: | Predisposizione elenco operatori per procedure ristrette semplificate |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici prevede una procedura facoltativa che la stazione appaltante può attivare ogni anno, per affidare, per l’esercizio successivo, appalti di lavori fino a 1.500.000 euro con una procedura cosiddetta “ristretta semplificata”, senza quindi procedere alla pubblicazione di un bando. Tale procedura prevede l’invito ad almeno venti operatori economici fra quelli che hanno inviato la richiesta di inserimento nell’apposito elenco, e che siano qualificati per il tipo di appalto da affidare. L’avviso, contenente l’elenco e la tipologia dei lavori, deve essere pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno, le domande devono pervenire entro il 15 dicembre e l’elenco, mediante sorteggio, deve essere formato entro il 30 dicembre. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento dell’efficacia e efficienza del procedimento di gara. |  | La predisposizione di tale avviso consente di effettuare procedure a invito laddove dovremmo, in ragione del loro importo, effettuare una procedura aperta con pubblicazione di bando di gara. Inoltre richiede uno sforzo di programmazione per gli uffici e una attività propedeutica impegnativa per il Servizio Gare, a fronte tuttavia di numerosi vantaggi in termini di efficacia e economicità procedimentale ovvero:  tempi più brevi nella pubblicazione, utili specialmente in caso di urgenza nell’affidamento  tempi più brevi di svolgimento della gara, perché abbiamo un numero massimo predeterminato di offerte che sono solo quelle degli operatori invitati  gli operatori in elenco sono già “verificati” quanto alla loro qualificazione per il tipo di lavoro da affidare  le imprese possono iscriversi a un numero massimo di trenta elenchi su base nazionale: pertanto potremo utilizzare un bacino di imprese qualificato e territorialmente determinato con ripercussioni positive sull’economia locale e con un feedback positivo alle numerose richieste delle associazioni datoriali, di attivare tale tipo di procedure, piuttosto trascurate nella pratica.  nessun costo di iscrizione per le imprese e nessun costo di gestione per la stazione appaltante: non solo la gara successiva ma anche la formazione dell’elenco viene effettuata esclusivamente in forma dematerializzata, con invio via pec e utilizzo della sottoscrizione digitale.  affermazione massima del principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza, garantiti dalla pubblicità dell’avviso nonché dei lavori che sono oggetto della preinformazione e dei soggetti invitabili.  possibilità per la stazione appaltante, comunque, di NON ricorrere a tale procedura, qualora mutino le condizioni di fatto o di diritto che inducano a scegliere ad esempio il ricorso a procedura aperta. |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione avviso |  |  | Ottobre 2014 |
| 2 | Pubblicazione avviso |  |  | Novembre 2014 |
| 3 | Formazione elenco |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 50%   (a completamento fase 1)

- 75%   (a completamento fase 2)

- 100% (completamento fase 3)

| Codice | 0217 | Oggetto: | - Procedura operativa per affidamenti diretti e concorrenziali di beni e servizi in economia sotto i 40.000€ |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Secondo l' interpretazione dell’art. 1 del D.L. n. 52/2012 (c.d. “Spending Review 1”) dalla maggioritaria giurisprudenza contabile, le Amministrazioni locali sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero agli altri strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ( attualmente 200.000 euro) o in alternativa al Mercato elettronico istituito dalla centrale di committenza di cui all’art. 33 del codice contratti ( in Toscana la piattaforma Start). Si è valutato quindi utile proporre una procedura uniforme per tutti gli uffici che effettuano acquisti in modo da facilitare gli adempimenti imposti dalla normativa, che sanziona con la nullità il contratto diversamente concluso. |
| --- | --- | --- |

| Miglioramento efficacia e efficienza delle procedure di affidamento in economia: |  | Lo strumento che si è ritenuto idoneo a tale scopo è l’utilizzo della piattaforma telematica START della Regione Toscana, già dal 2010 utilizzata per le procedure di gara, implementata per consentire l’ espletamento in forma estremamente semplificata, di acquisti di servizi e forniture ma anche affidamento di lavori, per importi al di sotto dei 40.000 euro.  Tali affidamenti che di per se possono essere anche di modesto importo, costituiscono in realtà, per un Comune di medie dimensioni, una entità non trascurabile per il bilancio dell’ente e sono particolarmente interessanti per i piccoli e piccolissimi operatori economici di zona, che spesso non possono accedere, per mancanza di requiati , ad affidamenti di importo maggiore.  la procedura interamente telematica è a costo zero sia per l’amministrazione, che per gli operatori, il cui unico onere è quello dell’iscrizione e del possesso della firma digitale, oltre che ovviamente l’accesso internet.  grande versatilità e semplicità di utilizzo, con possibilità di affidamento diretto a un operatore individuato ma anche di invito a più operatori iscritti o anche non iscritti, purché poi completino l’iscrizione.  pur in forma semplificata, il sistema garantisce trasparenza ( tutto è tracciato e rimane nell’archivio digitale), segretezza dell’offerta fino alla scadenza, dichiarazione dei requisiti generali e quindi successiva verifica degli stessi, a garanzia del mantenimento e del rispetto dei principi del trattato che si applicano per affidamenti di qualsiasi importo.  possibilità di utilizzare la modalità telematica, obbligatoria, anche per quelle tipologie di beni e servizi non presenti su Consip e Mepa ( moltissimi per la verità) o in concorrenza con queste piattaforme. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori: | Servizio economato |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione           Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predisposizione procedura operativa |  |  | gennaio 2014 |
| 2 | Attivazione procedura concorrenziale piattaforma start |  |  | febbraio 2014 |
| 3 | Modifica regolamento comunale contratti |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25% completamento fase  1)

- 75% (completamento fase 2)

- 100% (completamento fase 3)

Settore Politiche Educative Culturali e Abitative- SestoIdee

Servizi all’infanzia

| Codice | 0404 | Oggetto: | Ampliamento servizi offerta formativa: aumento di posti nido comunali e inserimento nuova fascia oraria 8.00/18.00 sperimentale |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: | Alla luce del nuovo regolamento attuativo regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii. l’applicazione degli artt. 23, 25, 26, 27 dello stesso porterà per l’anno educativo 2014/2015 al potenziamento dell’offerta di posti nido comunali a parità di personale impiegato nei servizi e alla riduzione del numero di posti nido in convenzione con i servizi educativi privati accreditati che hanno manifestato interesse a convenzionarsi con l’amministrazione comunale, da 32 a 24 posti nido, recuperando parte del finanziamento regionale PEZ destinato per i posti nido in convenzione per la copertura di parte delle spese di gestione del nido Il Gatto e la Volpe, servizio comunale a gestione affidata a cooperativa.. Considerando la superficie dei servizi per la prima infanzia comunali, nelle strutture che lo permettono per l’ampiezza degli spazi interni, il numero dei bambini iscrivibili è stato aumentato di alcune unità in ognuno dei servizi comunali, per complessive 15 unità potenziando l’offerta in riferimento alla frequenza in fascia corta antimeridiana. Inoltre in un servizio comunale sarà proposta sperimentalmente alle famiglie una fascia di frequenza dalle ore 8,00 alle ore 18,00 in aggiunta alle altre fasce esistenti |
| --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione              Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifica planimetrie servizi educativi per la prima infanzia comunali e proposte di ampliamento posti nido comunali e sperimentazione nuova fascia di fruizione. Offerta recepita nel PEC 2014 |  |  | 31/03/2014 |
| 2 | Verifica e eventuale accoglimento del numero di richieste di posti nido e di fruizione orario sperimentale da parte famiglie |  |  | 31/05/2014-30/06/2014 |
| 3 | Offerta posti nido e fascia sperimentale 8.00/18.00 a famiglie |  |  | da 01/09/2014 a conclusione anno educativo 2014/2015 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI :  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%

- 50%   realizzazione fase 1

- 75%   realizzazione fase 2

- 100%   realizzazione fase 3

Servizio Scuola e Sport

| Codice | 0405 | Oggetto: | Incremento misure di sostegno per le famiglie utenti di scuole d’infanzia private paritarie. |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: | La Regione, con Decreto Regionale n. 4446 del 24.10.2013 ha approvato per la prima volta un avviso pubblico rivolto a cittadini residenti in un Comune della Toscana e finalizzato all’assegnazione di contributi a sostegno alle famiglie i cui figli frequentano delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) a.s. 2013/2014. L’adesione al bando regionale era a discrezione dei singoli enti e necessitava l’attivazione di una serie di procedure e adempimenti in capo ai Comuni richiedenti per consentire ai genitori di poter beneficiare dei contributi disponibili. Il bando denominato “buoni scuola”, prevede a favore delle famiglie beneficiarie, aventi un Isee inferiore a 30.000,00 €, un contributo da un minimo di 30,00 € ad un massimo di € 100,00 mensili per l’abbattimento della retta di frequenza. Il Servizio Scolastico Sportivo ha dunque inoltrato richiesta di adesione al bando e attivato un’apposita nuova procedura per poter avere accesso ai contributi che ha visto le seguenti fasi: - Approvazione avviso pubblico per l’accesso al contributo - Raccolta e istruttoria preventiva delle domande pervenute - Attivazione di una convenzione con le scuole d’infanzia paritarie interessate, che prevede una serie di adempimenti e di verifiche, correlati all’erogazione dei benefici economici. - Approvazione elenco beneficiari - Rapporti con la Regione per il trasferimento delle risorse - Erogazione risorse ai beneficiari - Trasmissione alla Regione della rendicontazione finale Conclusa l’istruttoria delle domande, con Determinazione n. 7 del 27.01.2014 è stato approvato l’elenco dei beneficiari dei buoni scuola e trasmesso alla Regione secondo le modalità previste dal Decreto Regionale di riferimento. A seguito di erogazione delle risorse da parte della Regione Toscana, con Determinazione n. 119 del 29.10.2014 sono state impegnate le relative risorse e provveduto alla liquidazione ai beneficiari (provv. di liquidazione n. 1618 del 04.11.2014). |
| --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori/Servizi | Servizio Contabilità ex Istituzione |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Approvazione graduatoria beneficiari |  |  | 31.01.2014 |
| 2 | Verifiche e sopralluoghi sulle scuole per controlli presenze bambini beneficiari |  |  | 31.05.2014 |
| 3 | Invio rendicontazione alla Regione Toscana |  |  | 07.11.2014 |
| 4 | Erogazione contributi alle famiglie beneficiarie |  |  | 30.11.2014 |
| Eventuali vincoli: |  | sospensione dell’erogazione delle risorse regionali nel mese di maggio 2014 e sblocco nel mese di agosto 2014 |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%  realizzazione fase 1

- 50%   realizzazione fase 2

- 75%   realizzazione fase 3

- 100% realizzazione fase 4

| Codice | 0407 | Oggetto: | - Valorizzazione delle pratiche sportive e contributo alla valorizzazione del territorio: partecipazione a eventi sportivi nell’ambito di altri eventi e manifestazioni della città |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: | Nel corso dell’anno 2014 sono stati realizzati vari momenti di promozione sportiva in piazza o comunque in luoghi aperti al pubblico. Nell’ambito dell’iniziativa “Fiera di Primavera”, l'edizione 2014 ha visto un ampliamento dell'area dedicata allo sport, con l'estensione della partecipazione alla manifestazione a nuove discipline. Rispetto alla prima edizione di "Sport in Fiera", cui parteciparono, in via sperimentale, le sole associazioni di arti marziali e degli sport da combattimento, nel 2014 sono state inserite nel programma della manifestazione, dimostrazioni di skateboard e sport a rotelle, con l'allestimento di un'area appositamente delimitata su via Cavallotti per lo svolgimento delle attività in tutta sicurezza e un punto di "prova il baseball e softball", con la presenza di un gonfiabile in piazza del Comune. Sono stati inoltre incrementati i momenti di esibizione delle discipline di arti marziali e sport da combattimento. Sempre nell’ottica della promozione sportiva, nel 2014 si è lavorato anche per diversificare l’offerta di attività e discipline sportive in occasione della manifestazione “Sesto città dello Sport”. Alle consuete discipline, nel programma della festa dello sport al parco del Neto, sono stati inseriti gli stand di nuove associazioni sportive operanti nei settori di nuoto, pallanuoto, triathlon, personal training, danza sportiva, vela, escursionismo, con dimostrazioni ed esibizioni aperte a tutti. Inoltre, nell’ottica della valorizzazione degli spazi esistenti sul territorio, è stata accolta e agevolata la proposta progettuale di un’associazione sportiva di recente costituzione, interessata alla organizzazione di una manifestazione di tre giorni di giochi sportivi all’aperto improntati in particolare al tema dell’ecosostenibilità. Nei giorni 10 e 11 Settembre 2014 si è svolto il primo torneo di street–basket sulla piastra antistante la palestra comunale Olimpia, facente parte del complesso sportivo “Danilo Innocenti”, a Quinto Basso. Il torneo ha consistito in sfide “3 contro 3” di breve durata. Nei giorni 17 e 18 Settembre si è invece svolto il primo torneo di street soccer. Entrambi i tornei hanno avuto esiti molto positivi sia sul piano del dato sportivo che, soprattutto, per l’alto richiamo di pubblico. La manifestazione è stata infatti un’occasione per far conoscere alla popolazione sestese e non sia una nuova realtà sportiva, che per sfruttare, seppur sperimentalmente, spazi sportivi finora non utilizzati e dunque valutare eventuali molteplici possibilità di sviluppo. La realizzazione delle esibizioni sportive in piazze e strade della città permette di creare eventi ludici e conviviali grazie alla spettacolarità delle esibizioni, animando così eventi e manifestazioni e consentendo un risparmio tangibile di risorse finanziarie alla amministrazione e una promozione gratuita alle associazioni sportive |
| --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Sviluppo Economico e LL.PP. |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione    x           Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Riunioni preliminari tra i Settori coinvolti |  |  | Marzo/Maggio 2014 |
| 2 | Riunioni e sopralluoghi con le associazioni sportive coinvolte |  |  | Marzo/Maggio 2014 |
| 3 | Stesura del programma degli eventi |  |  | Marzo/Maggio 2014 |
| 4 | (In alcuni casi) partecipazione agli eventi |  |  | Aprile – Giugno 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%  realizzazione fase 1

- 50%   realizzazione fase 2

- 75%   realizzazione fase 3

- 100% realizzazione fase 4

Servizio Biblioteca, Cultura e Promozione turistica

| Codice | 0408 | Oggetto: | Progetto social |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: | Il “Progetto Social” intende implementare la comunicazione on line, in specie attraverso lo strumento dei social network, delle attività culturali e della biblioteca, partendo dal presupposto che l’utilizzo dei nuovi media consente di attivare nuovi canali di comunicazione e quindi di meglio diffondere la conoscenza delle iniziative, ampliando così lo spettro dei fruitori potenziali. Il progetto si fonda sull’utilizzo di tre strumenti social: facebook, twitter e instagram |
| --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x       Riedizione              Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acquisizione minitablet |  |  | 31/12/2014 |
| 2 | Programmazione potenziamento attività social |  |  | 31/12/2014 |
| 3 | Fase di potenziamento social facebook, potenziamento social twitter e avvio social instagram |  |  | 31/10/2014 |
| 4 | Analisi risultati |  |  | 30/11/2015 |
| Eventuali vincoli: |  | possibilità di acquisire il minitablet |  |  |

INDICATORI  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 15%  fase 1

- 50%  fase 2

- 85%  fase 3

- 100% fase 4

SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA, I GIOVANI E LE FAMIGLIE

| Codice | 0409 | Oggetto: |  | Creazione del gruppo intersettoriale per la prevenzione delle situazioni di emergenza abitativa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione obiettivo: |  |  | Si tratta di creare un gruppo di lavoro, che si riunisca con cadenza mensile, tra il personale dell’Ufficio casa, le Assistenti sociali e il coordinamento amministrativo tra SDS e Comune, finalizzato alla prevenzione ed alla gestione delle situazioni di emergenza abitativa che mensilmente devono essere affrontate dagli uffici, al fine di contenere l’emergenza in corso, che colpisce un numero crescente di famiglie sul territorio comunale. L’emergenza abitativa in atto ha causato, in effetti, un crescente coinvolgimento di tutto il personale, nel tentativo di dare una migliore risposta al crescente bisogno dei cittadini. Il gruppo di lavoro, sulla base delle comunicazioni ricevute periodicamente dall’Ufficio casa da parte dell’Ufficiale giudiziario, ha dunque quale principale finalità, quella di reperire ove possibile, soluzioni abitative (anche temporanee) alle famiglie colpite da sfratto, esaminando le singole situazioni che, di volta in volta, devono essere fronteggiate, con il coinvolgimento delle assistenti sociali di riferimento per ogni singola situazione. L’attività del gruppo è finalizzata altresì ad istruire in maniera adeguata i casi da sottoporre all’esame della Commissione Disagio Abitativo (istituita dalla L.R.T. 75/2012), al fine dell’inoltro al Prefetto per l’adozione di misure di graduazione programmata dell’intervento della Forza Pubblica nell’esecuzione degli sfratti. Il gruppo di lavoro esamina inoltre le situazioni di morosità nel pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per valutare l’avvio delle azioni di rilascio. |  |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Coordinamento SDS /Comune di Sesto Fiorentino |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avvio progettazione dell’attività del gruppo di lavoro e individuazione componenti |  |  | Luglio/Agosto 2014 |
| 2 | Avvio sedute del gruppo di lavoro |  |  | Settembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  | mancato invio degli elenchi dei nuclei familiari colpiti da sfratto da eseguirsi con l’ausilio della forza pubblica da parte dell’Ufficiale Giudiziario di riferimento. |  |  |

INDICATORI % di realizzazione dell’obiettivo:

- 50%   realizzazione fase 1

- 100% realizzazione fase 2

| Codice | 0410 | Oggetto: | Estensione del servizio di mediazione culturale e nuove modalità di gestione. |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: | Si tratta del servizio di mediazione culturale che si svolge stabilmente nelle scuole del territorio al fine di sostenere gli alunni stranieri e le loro famiglie e facilitarne i rapporti con la scuola. A partire dal corrente anno scolastico il servizio verrà gestito con modalità nuove, consistenti nel recupero da parte del Comune del ruolo di coordinamento. Questa nuova competenza comunale è finalizzata a dare maggior autorevolezza ed efficacia ai rapporti con gli istituti scolastici e con i mediatori, anche rispetto all’utilizzo delle ore a disposizione. Il servizio, finora presente a sostegno dei bambini della scuola dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, verrà esteso, a partire dell’A.S. 2014/2015, anche al primo biennio delle scuole superiori, privilegiando gli istituti dove esiste una più alta concentrazione di alunni stranieri. |
| --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio nuove modalità gestionali e possibilità di estensione del servizio |  |  | Luglio/Agosto 2014 |
| 2 | Redazione atti |  |  | Agosto/Settembre 2014 |
| 3 | Avvio del servizio |  |  | Entro ottobre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 50%  realizzazione fase 1

- 75%   realizzazione fase 2

- 100% realizzazione fase 3

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

| Codice | 0806 | Oggetto: | Attuazione di un piano di accertamento di infrazioni in materia di velocità |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo propone, con l’impiego di idonei strumenti omologati e con la presenza di Agenti Accertatori sul posto, di realizzare servizi finalizzati alla riduzione della velocità sulle strade del territorio comunale. Obiettivo in linea con le esigenze di contenimento e sensibilizzazione del fenomeno di velocità, causa principale in buona parte di sinistri stradali e fenomeno di insicurezza. A tal fine verranno organizzati servizi mirati per il controllo e la repressione di comportamenti scorretti in tema di velocità, con un minimo di n. 50 controlli annuali della durata di almeno due ore ciascuno |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Servizio Innovazione, Servizi Innovativi, Sit |
| --- | --- |

Nuovo    X         Riedizione            Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esecuzione di n. 20 controlli mirati nelle strade cittadine ritenute a rischio |  |  | 31.05.2014 |
| 2 | Esecuzione di n. 30 controlli mirati nelle strade cittadine ritenute a rischio |  |  | 31.12.2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (_a completamento della fase 1 _________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (_a completamento delle fasi 2__________

| Codice | 0803 | Oggetto: | Attività di controllo aree del territorio particolarmente soggetti ad abbandono rifiuti per incrementare il decoro urbano e la qualità ambientale. |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo si propone di realizzare n. 50 attività mirate di controllo in aree del territorio particolarmente a rischi in tema di abbandono di rifiuti, quali per es. la piana e le arre collinari e boschive del Comune. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    X       Riedizione            Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Espletamento di n. 20 attività di controllo |  |  | 31.05.2014 |
| 2 | Espletamento di n. 30 attività di controllo |  |  | 31.12.2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (_a completamento della fase 1__________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (_a completamento della fase 2_________)

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente

| Codice | 0621 | Oggetto: | Sperimentazione di veicoli ecologici per l’Amministrazione Comunale |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Acquisto tramite finanziamento regionale di un parco veicoli ecologici per la sperimentazione di una mobilità ecosostenibile per l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle attività istituzionali. Tale azione, nell’ambito del Piano di Azione Comunale 2011/2013, prevede l’acquisto di n. 7 biciclette a pedalata assistita e n. 3 quadricicli elettrici. Tale iniziativa mette a disposizione veicoli per le attività istituzionali conseguendo risparmio economico relativo ai consumi contribuendo alla sensibilizzazione della cittadinanza alle questioni di tutela ambientale adottando comportamenti virtuosi. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    X        Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procedura negoziata finalizzata all’acquisto delle biciclette |  |  | Marzo 2014 |
| 2 | Procedura negoziata finalizzata all’acquisto dei quadricicli |  |  | Marzo 2014 |
| 3 | Fornitura delle biciclette |  |  | Giugno 2014 |
| 4 | Fornitura dei quadricicli |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 0632 | Oggetto: | Piano di Azione Comunale 2014-2016 |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Coordinamento dei Comuni appartenenti all’Agglomerato di Firenze per la definizione di azioni condivise ed unitarie finalizzato alla redazione ed approvazione del Piano di Azione Comunale 2014-2016 al fine di perseguire una maggiore efficacia nella riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti in un area omogenea per caratteristiche di qualità dell’area. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    X        Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incontri di coordinamento |  |  | Maggio 2014 |
| 2 | Redazione del Piano di Azione Comunale 2014-2016 |  |  | Agosto 2014 |
| 3 | Approvazione del PAC 2014-2016 |  |  | Ottobre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI:  % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Edilizia

| Codice | 0620 | Oggetto: | Presentazione on-line delle pratiche edilizie |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Modalità di presentazione on-line delle pratiche edilizie e gestione delle stesse con sistemi informatici al fine di addivenire alla riduzione dei flussi di documentazione cartacea sia in entrata, che in uscita nonché al miglioramento del servizio fornituo all’utente finale |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | URP, CED, SUAP |
| --- | --- |

Nuovo                     Riedizione   X           Pluriennale    X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valutazioni dei sistemi di archiviazione informatica e degli strumenti (PC, stampanti) necessari al servizio, per la gestione delle nuove procedure |  |  | concluso |
| 2 | Acquisto del pacchetto di gestione specifico dell’attuale programma di gestione delle pratiche edilizie SIGLA per la presentazione ON-LINE delle pratiche edilizie |  |  | I semestre |
| 3 | Aggiornamento modulistica (CIL, SCIA e PdC) alla LR n. 65/2014 |  |  | II semestre |
| Eventuali vincoli: |  | Attività di coordinamento con gli altri uffici e con i fornitori del programma. L’attuazione potrà subire ritardi poiché SPORVIC non ha garantito la possibilità di presentazione on-line delle pratiche dell’edilizia, e viene quindi acquisito il nuovo pacchetto per la presentazione di tutte le pratiche edilizie con SIGLA. L’entrata in vigore della nuova L.R n. 65/2014 il 28.11.2014 comporta lo slittamento della effettiva attivazione del servizio al primo trimestre 2015. |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Lavori Pubblici

| Codice | 0714 | Oggetto: | Regolamento Servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriali – Revisione 2014 |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo riguarda la revisione del Regolamento dei servizi di Polizia mortuaria e dei cimiteri con l’adeguamento alle nuove normative e alle richieste dei cittadini ritenute plausibili. In particolare sarà eliminato il divieto di accesso ai cani o ad altri animali, sarà eliminato il divieto di fotografare o filmare all’interno del cimitero, alcune modifiche riguardo agli ornamenti delle tombe, sarà consentito il riutilizzo di loculi gemellari già occupati, sarà consentito l’ingresso alle ditte private solo previa autorizzazione del dirigente preposto. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia, efficienza e qualità del servizio |  | Le modifiche del Regolamento del Servizio di Polizia mortuaria e dei cimiteri, garantiranno l’adeguamento alle nuove normative, miglioreranno l’accessibilità degli utenti, garantiranno maggior controllo degli accessi al cimitero da parte di ditte private, garantiranno una migliore rotazione dei loculi a vantaggio dell’Amministrazione Comunale e soddisferanno alcune esigenze e necessità suggerite dai cittadini, e garantiranno un allineamento con il nuovo Regolamento di Polizia Urbana. |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x       Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta dati e richieste |  |  | Gennaio 2014 |
| 2 | Verifica e selezione richieste |  |  | Aprile 2014 |
| 3 | Stesura bozza e verifiche intermedie |  |  | Settembre 2014 |
| 4 | Approvazione modifiche Consiglio Comunale |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 0715 | Oggetto: | Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici a rete – Revisione 2014 |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo riguarda la revisione del “Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici a rete”, la cui ultima approvazione fu approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 103 del 19/12/2002. Le modifiche riguarderanno l’eliminazione dell’ indennità di civico ristoro, l’inserimento dei diritti di segreteria e sopralluogo il miglioramento per l’installazione delle TLC, con inserimento di manufatti sotterranei come fosse biologiche, pozzetti, cisterne e similari, e reti di telecomunicazioni e sottoservizi. Inoltre sarà riverificato ed integrato il disciplinare tecnico per la sistemazioni del suolo post-interventi. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia, efficienza e qualità del servizio |  | Le modifiche del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture municipali per la sistemazione degli impianti tecnologici a rete, garantiranno l’adeguamento alle nuove normative, miglioreranno il ripristino dei suoli post-intervento, e soprattutto garantiranno un allineamento con il Regolamento COSAP. |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Servizio Mobilità |
| --- | --- |

Nuovo    x       Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta dati e richieste |  |  | Gennaio 2014 |
| 2 | Verifica e selezione richieste |  |  | Aprile 2014 |
| 3 | Stesura bozza e verifiche intermedie |  |  | Settembre 2014 |
| 4 | Approvazione modifiche Consiglio Comunale |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Manutenzioni

| Codice | 0716 | Oggetto: | Revisione documentazione per impianti sportivi ed infrastrutture pubbliche ai fini del rilascio dell’agibilità per manifestazioni sportive o occasionali di Pubblico Spettacolo. |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo riguarda la revisione e la verifica della documentazione esistente per gli impianti sportivi o le infrastrutture comunali ai fini del rilascio della Licenza per Manifestazioni sportive o occasionali di Pubblico spettacolo. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia, efficienza e qualità del servizio |  | Le verifiche e le integrazioni delle documentazioni e delle certificazioni degli impianti sportivi e delle infrastrutture pubbliche, permetteranno lo svolgimento di manifestazioni di Pubblico Spettacolo con un elevato numero di spettatori, adeguato alle strutture esistenti. |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo          Riedizione               Pluriennale       x

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elenco priorità strutture e verifica documentazione esistente |  |  | Settembre2013 |
| 2 | Progettazione lavori adeguamento e presentazione commissione vigilanza pubblico spettacolo in Prefettura- Stadio Torrini |  |  | Settembre2013 |
| 3 | Realizzazione opere adeguamento – Stadio Torrini |  |  | Febbraio 2014 |
| 4 | Chiusura lavori e rilascio parere favorevole per agibilità dalla Commissione di pubblico spettacolo – Stadio Torrini |  |  | Maggio 2014 |
| 5 | Progettazione lavori adeguamento e presentazione commissione vigilanza pubblico spettacolo in Prefettura- Palazzetto dello sport |  |  | Febbraio 2014 |
| 6 | Realizzazione opere adeguamento – Palazzetto dello sport |  |  | Giugno 2014 |
| 7 | Chiusura lavori e rilascio parere favorevole per agibilità dalla Commissione di pubblico spettacolo – Palazzetto dello sport |  |  | Dicembre2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 0717 | Oggetto: | Censimento aree a verde pubblico ed alberature |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Il progetto ha per obbiettivo la definizione di tutte le aree a verde pubblico del territorio comunale, la verifica di tutti gli impianti di irrigazioni presenti ed ancora attivi, il censimento di tutte le essenze arboree presenti, catalogati e suddivisi per ciascuna area, o se ricadono su viali alberati. Il progetto prevede la redazione di elaborati planimetrici in dwg, di documentazione fotografica oltre alla compilazione di schede per l’anagrafe dell’alberature. I dati conseguiti georeferenziati, potranno essere inseriti ad implementazione del SIT. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia ed efficienza del servizio manutenzione verde pubblico: |  | Individuare nel dettaglio sia la collocazione dell’essenze arboree nel territorio, sia lo stato di conservazione di ogni siepe e di ogni alberatura, (tipologia di essenza, dimensioni, età, ecc.) consente una miglior programmazione degli interventi manutentivi pluriennali per potature o abbattimenti e sostituzioni, con una maggior efficacia delle risorse impegnate ai fini manutentivi, raggiungendo un obbiettivo di buono stato di manutenzione e conservazione del patrimonio a verde pubblico.Inoltre consente di individuare le essenze da inserire nel programma di monitoraggio della salute e stabilità della pianta stessa, al fine di tutelare la pubblica incolumità. |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    X         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | periodo previsto per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rilievo del territorio e report fotografico |  |  | Marzo/giugno |
| 2 | Restituzione planimetrica in formato dwg |  |  | Aprile/settembre |
| 3 | Redazione schede e documentazione fotografica |  |  | Aprile/settembre |
| Eventuali vincoli: |  | Rilievi da iniziare dopo la ripresa vegetativa dell’essenze |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 0718 | Oggetto: | Implementazione del programma di manutenzione sui servizi web della rete civica |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Il progetto prevede il miglioramento e l’implementazione del programma delle manutenzioni presente sui servizi web della rete civica del Comune. Il programma presente sul sito dell’Ente da febbraio 2011, consente l’accesso di utenti autorizzati (referenti per ogni immobile in proprietà o gestione dell’Ente), le quali possono inserire le richieste di intervento on.line, verificando in tempo reale lo stato di esecuzione e le ditte individuate allo svolgimento dell’intervento. E’ uno strumento non solo di comunicazione , ma anche di gestione degli interventi sia per il servizio di manutenzione, sia per le ditte incaricate dall’Ente all’esecuzione degli interventi manutentivi. Il programma era stato progettato affinché consentisse un utilizzo sia prevalente da parte del servizio manutenzione, sia marginale da parte dei servizi economato ed informatici. Poiché nel corso degli anni, la quantità di banca dati accumulata è ingente, risulta necessario inserire degli ulteriori filtri di ricerca che consentano di suddividere maggiormente gli interventi nel loro stato di esecuzione (attesa, assegnato, in corso, concluso). Inoltre è necessario programmare ulteriori opzioni per comunicazioni interne tra amministratori e ditte , e tra amministratori e referenti di plesso. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia ed efficienza del servizio manutenzione: |  | Il programma manutenzioni su web consente una più efficace e rapida comunicazione tra gestori ed utilizzatori del patrimonio, oltre ad una miglior efficienza e controllo degli interventi eseguiti da contabilizzare alle ditte esecutrici. L’implementazione in oggetto, consente un immediato riscontro visivo da programma delle lavorazioni in corso, oltre ad un miglio sistema di comunicazione con i referenti degli immobili. |  |
| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori: |  |  | Finanziario (servizio Economato e SIT) |

Nuovo             Riedizione               Pluriennale     X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | periodo previsto per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studio dell’implementazione eseguibile richiesta preventivi |  |  | Marzo/giugno |
| 2 | Affidamento programma di implementazione a ditta specializzata |  |  | Aprile/settembre |
| 3 | Interfeccia e prove programma nelle fasi di redazione dell’implementazione |  |  | Aprile/settembre |
| 4 | Collaudo su sito di prova |  |  | Dicembre |
| 5 | Inserimento sul sito internet dell’Ente e comunicazione agli utilizzatori |  |  | Dicembre |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Mobilità

| Codice | 0808 | Oggetto: | Atto di indirizzo del PUT |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | L’obiettivo è l’approvazione da parte dell’amministrazione comunale di un atto di indirizzo riguardo al PUT ai fini di attuare le zone a traffico moderato “zone 30” previste nel piano, ottimizzare la gestione delle zone di sosta confermando l'attuale estensione della ZCS definendo la zona a 'rotazione breve', migliorare la segnaletica di orientamento ai parcheggi garantendone una fruibilità maggiore da parte di cittadini e la conoscenza dei percorsi per l'accesso, revisionare il controllo degli itinerari di attraversamento ZTL,individuare e dare attuazione agli itinerari ciclabili. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia, efficienza e qualità del servizio |  | Tale atto di indirizzo permetterà di attuare il PUT con la realizzazione delle zone a traffico moderato “zone 30” con priorità al centro abitato, con l’ottimizzazione della gestione delle zone di sosta, con la revisione del controllo degli itinerari di attraversamento ZTL, con l’individuazione e l’attuazione degli itinerari ciclabili , con il miglioramento della segnaletica di orientamento ai parcheggi. Tali operazioni garantiranno una fruibilità maggiore da parte di cittadini e la conoscenza dei percorsi per l'accesso alle singole zone e ai parcheggi |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo    x         Riedizione               Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raccolta dati |  |  | Gennaio 2014 |
| 2 | Stesura atto di indirizzo |  |  | Giugno 2014 |
| 3 | Approvazione giunta comunale atto di indirizzo |  |  | Dicembre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Attività produttive e SUAP

| Codice | 1505 | Oggetto: | Evoluzione tecnologica del SUAP |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | Sostituzione del gestionale di trasmissione delle pratiche telematiche del SUAP, con una piattaforma tecnologica più semplice per l’utenza e che preveda un’integrazione tra front end e back office, garantendo quindi un miglioramento dell’efficienza del SUAP. Il SUAP, che aveva già aderito al sistema di SPORVIC per la trasmissione on line delle pratiche tramite la piattaforma, era dotato anche di un gestionale per il back office, non potendo integrare i due sistemi. Si pone quindi l’obiettivo di dotarsi di un gestionale integrato tra front end e back office per la gestione complessiva delle pratiche inviate in via telematica, superando l’invio via pec. Considerando le fasi necessari di configurazione, formazione e sperimentazione, l’inizio della trasmissione obbligatoria di alcuni procedimenti con RCP SUAP potrà avvenire nel primo semestre 2015. |
| --- | --- | --- |
| Miglioramento efficacia, efficienza e qualità del servizio |  | Il nuovo gestionale è lo stesso già utilizzato dal Comune di Firenze e da altri Comuni della Provincia e quindi anche Sesto si dota di un sistema già conosciuto dai professionisti che lavorano sul territorio semplificando agli utenti l’inserimento delle pratiche; inoltre, il sistema, integrato con il back office, permetterà un risparmio dei tempi lavorativi ai collaboratori del SUAP, che potranno così dedicarsi ad approfondire le materie di loro competenza per dare consulenze sempre più qualificate |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo             Riedizione               Pluriennale    X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adesione a RPC SUAP e svolgimento relativa fase finanziaria |  |  | 31/03/2014 |
| 2 | Installazione e formazione personale |  |  | 30/09/2014 |
| 3 | Configurazione e sperimentazione |  |  | 31/12/2014 |
| Eventuali vincoli: |  | Risorse finanziarie |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   ( Adesione a RPC SUAP e svolgimento relativa fase finanziaria )

- 75%   ( Installazione e formazione personale)

- 100% ( Configurazione e sperimentazione)

| Codice | 0629* | Oggetto: | Elaborazione dei regolamenti attuativi del secondo Regolamento urbanistico |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | *Nuovo obiettivo. Elaborazione dei regolameti attuativi previsti dal secondo RU, approvato con DCC 6/2014. I regolamenti specificano le direttive e le norme del RU permettendo l’attuazione di alcune sue parti. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori | Tutti i settori che hanno relazione con la pianificazione urbanistica |
| --- | --- |

Nuovo                      Riedizione               Pluriennale        X

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adozione della proposta di RU |  |  | I semestre |
| 2 | Pubblicazione, deposito, ricezione osservazioni |  |  | I e II semestre |
| 3 | Elaborazione proposta di controdeduzioni |  |  | II semestre |
| 4 | Approvazione |  |  | I semestre 2014 |
| Eventuali vincoli: |  | Normative sovraordinate in corso di elaborazione che potrebbero modificare il quadro di riferimento e priorità degi obiettivi da definire per l’anno in corso. |  |  |
|  |  | Sono stati elaborati e approvati due regolamenti attuativi, relativi all’art. 63 bis (monetizzazione) e alle attività produttive con finalità di interesse generale. il terzo regolamento, recante disposizioni attuative dell’art. 63 ter (edilizia residenziale sociale e convenzionata) sarà uno degli obiettivi da prevedere per il 2015. Con la realizzazione del presente obbiettivo si dà piena attuazione al R.U. garantendo la piena possibilità realizzativa degli interventi strategici previsiti |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

Servizio Urbanistica

| Codice | 0657* | Oggetto: | Determinazione degli importi relativi alla monetizzazione delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | *Nuovo obiettivo. Determinazione degli importi relativi alla monetizzazione delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo   X               Riedizione                Pluriennale

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valutazioni preliminari |  |  | I semestre |
| 2 | Proposta di provvedimento |  |  | I semestre |
| 3 | Approvazione con delibera di Giunta |  |  | I semestre |
| Eventuali vincoli: |  |  |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)

| Codice | 0659* | Oggetto: | - Pubblicazione online del secondo Regolamento urbanistico |
| --- | --- | --- | --- |

| Descrizione obiettivo: |  | *Nuovo obiettivo. Implementazione del SIT comunale tramite l’installazione di un programma dedicato alla consultazione via web del RU da parte dei cittadini, con possibilità di interrogazione della banca dati. Progetto in collaborazione con Linea Comune. Con la realizzazione del presente obiettivo viene migliorato il servizio per i cittadini e aumentata la trasparenza dell’azione della Pubblica amministrazione. |
| --- | --- | --- |

| Se l'obiettivo è condiviso con altri, indicare i Settori |  |
| --- | --- |

Nuovo              Riedizione                Pluriennale       x

| N. | Descrizione delle fasi |  |  | Data prevista per la realizzazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accordi preliminari e impostazione della collaborazione con Linea Comune |  |  | I semestre |
| 2 | Formazione del personale dell’Ufficio di Piano e condivisione con gli altri servizi comunali |  |  | I semestre |
| 3 | Predisposizione e firma del protocollo d’intesa |  |  | II semestre |
| 4 | Elaborazione del modello, inserimento dei dati da parte dell’ufficio e collaudo |  |  | II semestre |
| 5 | Pubblicazione |  |  | 2015 |
| Eventuali vincoli: |  | Tempistica del collaudo della versione di prova. |  |  |

INDICATORI: % di realizzazione dell’obiettivo:

- 25%   (__________________________________)

- 50%   (__________________________________)

- 75%   (__________________________________)

- 100% (__________________________________)